МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2020 – 2021 гг.

Итоговую  работу выполнили:

Екатерина Михайловна Ямова

Алёна Степановна Попович

Людмила Африкановна Добрецова

Проект Плана («дорожной карты») развития системы дополнительного образования детей

на территории муниципального района/городского округа на 2020-2021 годы

- Обоснование  Плана («дорожной карты»)

- Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем увеличения охвата дополнительным образованием до уровня не менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Великоустюгского муниципального района

2. Основные направления (мероприятия)

Реализация мероприятий, направленных на развитие системы дополнительного образования детей на территории Великоустюгского муниципального района, включает в себя:

2.1.  Организацию структуры управления муниципальной системой дополнительного образования детей.

2.2.  Кадровое обеспечение муниципальной системы дополнительного образования детей.

2.3.  Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения.

2.4.  Организационно-финансовую  структуру   муниципальной  системы дополнительного образования детей.

2.5. Использование  инфраструктурных  и  материально-технических  ресурсов  в  муниципальной  системе дополнительного образования детей.

2.6. Информационное   сопровождение   внедрения   целевой   модели   развития  муниципальной  системы дополнительного образования детей.

3. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на развитие системы дополнительного образования детей на территории (название муниципального района/городского округа), предусматривает:

3.1. Разработку и утверждение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей.

3.2. Создание организационной структуры, предусматривающей взаимодействие структурных элементов на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность на муниципальном уровне, а также обеспечивающей эффективное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования при реализации дополнительных общеобразовательных программ.

3.3. Формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования детей на основе программного подхода, включающей непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования детей.

3.4. Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества; наполнение и функционирование муниципального сегмента регионального навигатора дополнительных общеобразовательных программ.

3.5. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества дополнительного образования детей, создание конкурентной среды в системе дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам.

3.6. Развитие сетевой формы реализации образовательных программ с возможностью зачета освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ при обучении по основным образовательным программам и формирование индивидуальных учебных планов обучающихся.

3.7.  Своевременное и качественное информирование и просвещение общественности в области дополнительного образования детей.

4. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования

| Год/наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным статистики, (чел.) | 8789 | 8848 | 8858 |
| Охват детей программами дополнительного образования (каждый ребенок посчитан 1 раз) (чел./%) | 7250 / 82,5% | 7300 / 82,5% | 7400 / 83,5% |
| Потребность в увеличении количества детей для достижения результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» (чел.) | 50 | 100 | 100 |
| Количество программ дополнительного образования (шт.) | 413 | 433 | 439 |
| Потребность в увеличении количества программ дополнительного образования на (шт.) | 20 | 6 | 2 |
| Количество организаций, реализующих программы дополнительного образования (шт.) | 34 | 35 | 40 |
| Потребность в увеличении количества организаций, реализующих программы дополнительного образования на (шт.) | 1 | 5 | 1 |
| Количество педагогических работников организаций, реализующих программы дополнительного образования (чел.) | 175 | 181 | 185 |
| Потребность в увеличении количества педагогических работников (чел.) | 6 | 4 | 2 |

- План мероприятий («дорожная карта»)

| № п/п | Название мероприятия | Количественные показатели | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация структуры управления муниципальной системой дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение координатора муниципального опорного центра органом местного самоуправления. Разработка и утверждение Положения о муниципальном опорном центре | 1 / 1 | до 15.04. 2020г. | Администрация ВМР; УО ВМР |
| 1.2 | Обеспечение деятельности межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели дополнительного образования детей в Великоустюгском муниципальном районе | 1 | 2020 – 2021гг. | УО ВМР; МОЦ |
| 1.3 | Создание управляющего, попечительского и экспертного советов муниципального опорного центра | 1 / 1 / 1 | до 1.10.2020г. | УО ВМР; МОЦ |
| 1.4 | Обеспечение деятельности муниципального опорного центра |  | апрель 2020г. | Администрация ВМР; УО ВМР |
| 1.5 | Заключение договоров с партнерами муниципального опорного центра о совместной деятельности по направлениям работы муниципального опорного центра | 1 / 1 | до 1.10.2020г. | МОЦ |
| 1.6 | Заключение соглашений муниципального опорного центра с РМЦ и центром выявления, развития и поддержки талантов и способностей у детей и молодежи Вологодской области «Импульс» | 1 / 1 | до 1.10.2020г. | МОЦ |
| 1.7 | Утверждение муниципальной модели выявления, развития и поддержки талантов и способностей у детей и молодежи Вологодской области | 1 | до 1.09.2020г. | МОЦ |
| 2. Кадровое обеспечение муниципальной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга обеспеченности организаций дополнительного образования педагогическими ресурсами | 1 | до 1.10.2020г. | УО ВМР; МОЦ |
| 2.2 | Участие в исследовании комплекса профессиональных дефицитов педагогов и руководителей сферы дополнительного образования детей | 1 | до 1.10.2020г. | УО ВМР; МОЦ |
| 2.3 | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников дополнительного образования детей и координаторов муниципального опорного центра | 33% (1 раз в три года) | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 2.4 | Внедрение современных форматов методической поддержки педагогов, организация и проведение обучающих и практико-ориентированных семинаров с применением дистанционного обучения | 4 (в соответствии с планом КПК) | 1 раз в квартал | УО ВМР; МОЦ |
| 2.5 | Реализация мер по привлечению молодых педагогов в систему дополнительного образования детей | 4 специалиста | 2020-2021гг. | УО ВМР; МОЦ |
| 2.6 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства (конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», конкурс ДООП, конкурс методических разработок, конкурс «Арктур») | 4 | 1 раз в квартал | УО ВМР; МОЦ |
| 2.7 | Выявление, обобщение и распространение лучших практик, включая сетевое взаимодействие и его стили | 1 / 1 | до 31.05.2021г. | МОЦ |
| 2.8 | Развитие института наставничества. Выбор форм наставничества. Обучение наставников. Оформление итогов. Информирование сообщества о реализации программы наставничества. Вовлеченность обучающихся в программу наставничества. | 1 модель / 10% | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 3. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся на территории Великоустюгского муниципального района | 2 раз в год | до 1.10.2020г.; до 1.10.2021г. | МОЦ |
| 3.2 | Наполнение муниципального сегмента регионального навигатора дополнительных общеобразовательных программ. Проведение мониторинга доступности дополнительного образования для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. | 4 | 1 раз в квартал | МОЦ |
| 3.3 | Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями | 6 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 3.4 | Разработка и внедрение разноуровневых общеобразовательных программ | 6 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 3.5 | Разработка и внедрение дистанционного обучения для детей с различными образовательными потребностями, в т. ч. проживающими в сельской местности | 6 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 3.6 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | 6 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 3.7 | Разработка и апробация образовательных программ для организации летнего отдыха детей | 18 | лето - 2020г.; лето - 2021г. | МОЦ |
| 4. Организационно-финансовая структура муниципальной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД). | постоянно | 2020-2021гг. | УО ВМР; МОЦ |
| 4.2 | Утверждение пакета нормативно-правовых и рабочих документов, регламентирующих реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Великоустюгского муниципального района на текущий год: постановление ВМР о внедрении ПФДО, изменения в программу ПФДО в ВМР, муниципальные параметры, договор на оказание и оплату образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Великоустюгского муниципального района | 2 раза в год | ежегодно | УО ВМР; МОЦ |
| 4.3 | Увеличение охвата детей персонифицированным финансированием дополнительного образования | до 25% (2212 чел) | август 2020г. | УО ВМР; МОЦ |
| 4.4 | Формирование и наполнение муниципального сегмента регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | постоянно | 2020-2021гг. | УО ВМР; МОЦ |
| 4.5 | Проведение экспертной оценки дополнительных общеобразовательных программ | 2 | 2020-2021гг. | УО ВМР; МОЦ |
| 4.6 | Проведение независимой оценки образовательной деятельности организаций, осуществляющих дополнительное образование детей (НОКО) | 2 | 2020-2021гг. | УО ВМР; МОЦ |
| 4.7 | Анализ вовлеченности детей в дополнительное образование. Оценка достижений детей. | 1 / 1 / | до 1.10.2020г. | УО ВМР; МОЦ |
| 4.8 | Создание базы данных одаренных детей. | 1 | до 1.10.2020г. | УО ВМР; МОЦ |
| 5. Использование инфраструктурных и материально-технических ресурсов в муниципальной системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение инвентаризации существующих инфраструктурных и материально-технических ресурсов дополнительного образования детей | 1 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 5.2 | Проведение мониторинга оснащенности образовательных организаций средствами обучения | 1 | до 1.12.2020г. | МОЦ |
| 5.3 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ с учетом использования современных технологий, новых форм и методов обучения по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности, доступных для всех обучающихся на территории Великоустюгского муниципального района | 60 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 5.4 | Реализация сетевого взаимодействия с образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы | 12 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 5.5 | Создание реестра социальных и сетевых партнеров по реализации дополнительных общеобразовательных программ | 1 | до 1.12.2020 | МОЦ |
| 5.6 | Разработка и реализация программ и проектов в сетевой форме по поддержке и сопровождению выпускников общеобразовательных организаций (организация и проведение «профессиональных проб») | 1 – образовательная 1 – воспитательная | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 5.7 | Изучение и внедрение лучших практик организации сетевого взаимодействия Вологодской области в образовательную деятельность на территории Великоустюгского муниципального района | не менее 1 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 5.8 | Реализация муниципального проекта «Социальный маршрутизатор». Укрепление материально- технической базы для реализации ДОП. Увеличение охвата детей из семей, находящихся в ТЖС. | 1 / 1млн руб. / 45 детей | 2020-2021гг. | УО ВМР; МОЦ |
| 6. Информационное сопровождение внедрения целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6.1 | Утверждение и реализация медиаплана по освещению деятельности муниципальной системы дополнительного образования детей и муниципального опорного центра дополнительного образования детей Великоустюгского района | не менее 8 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 6.2 | Создание и наполнение раздела на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДО» | 1 | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 6.3 | Создание в социальной сети «Вконтакте» тематических групп по направленностям дополнительного образования детей | 6 | до 1.11.2020г. | МОЦ |
| 6.4 | Информирование общественности о внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | не менее 4 публикаций в сети ИНТЕРНЕТ | 2020-2021гг. | МОЦ |
| 6.5 | Реализация информационной кампании для родительской общественности в области развития сферы дополнительного образования детей на территории Великоустюгского муниципального района | 2 | август - сентябрь 2020г.; май – июнь 2021г. | МОЦ |
| 6.6 | Подготовка ежегодного отчета о деятельности муниципального опорного центра на территории Великоустюгского муниципального района | 1 | до 31.05.2021г. | МОЦ |